## Cascata
TAREFA | DURAÇÃO | DATA INíCIO | DATA FIM | DEPENDÊNCIA | RECURSO
Projeto Sistema Comercial
Estudo de modularização do projeto
Módulo de Gestão Financeira
Estudo de transações a desenvolver (operações que o sistema deve fazer)
Transação de cadastramento de cliente
Front-End de cadastramento de cliente
Fase de Análise
Levantamento de requisitos | 15 dias | 2023-03-08 | 2023-03-28 | - | João
Registro de pedidos de hamburger
Pagamento do lanche
Análise de viabilidade de fazer os requisitos | 5 dias | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 4 | Maria
Priorização dos requisitos a atender
Formalização do escopo (Visão de Escopo)
Desenho
Desenho lógico
Desenho físico
Elaboração de protótipo
Aprovação do protótipo
Implementação
Programação de código com base nos desenhos
Testes unitários pelos programadores
Teste
Testes integrados do sistema feitos pela equipe de TI
Testes de homologação/aceitação
Registro de termo de aceite do produto
Implantação
Instalar o sistema novo
Migrar dados do sistema antigo (legado) para o novo
Desativar o sistema antigo
Treinar usuários no novo sistema
Treinar equipe de TI para dar suporte e operar o sistema
Emitir termo de encerramento do projeto
Integração com outros componentes - Back-End de cadastrado de cliente
Integração com outras transações
Integração com outros módulos - Estoques
Transação de cadastramento de meios de pagamento do cliente
Fase de Análise
Levantamento de requisitos | 15 dias | 2023-03-08 | 2023-03-28 | - | João
Registro de pedidos de hamburger
Pagamento do lanche
Análise de viabilidade de fazer os requisitos | 5 dias | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 4 | Maria
Priorização dos requisitos a atender
Formalização do escopo (Visão de Escopo)
Desenho
Desenho lógico
Desenho físico
Implementação
Programação de código com base nos desenhos
Testes unitários pelos programadores
Teste
Testes integrados do sistema feitos pela equipe de TI
Testes de homologação/aceitação
Registro de termo de aceite do produto
Implantação
Instalar o sistema novo
Migrar dados do sistema antigo (legado) para o novo
Desativar o sistema antigo
Treinar usuários no novo sistema
Treinar equipe de TI para dar suporte e operar o sistema
Emitir termo de encerramento do projeto
Integração com outros módulos - Financeiro
Integração com outros módulos - Marketing